## ESCOLA 10 SALAS
PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Rua Diógenes Chianca, 1777 Água Fria João Pessoa-PB CNPJ : 08.806.721/0001-03
| Obra: ESCOLA PADRÃO COM 10 SALAS DE AULA |  |  | DATA: | 27.07.2012 | DATA: 27.06.2013
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | P.UNIT. (R$) | P.TOTAL (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3.463,71 |  | 20323.98
1.1 | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 10 |  |  | 203.2 | 2032
1.2 | Instalação provisória de água | un | 1 |  |  | 331.25 | 331.25
1.3 | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 |  |  | 1213.2625 | 1213.26
1.4 | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 |  |  | 234.43 | 234.43
1.5 | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 60 |  |  | 211.7375 | 12704.25
1.6 | Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m² | 1.278,12 | 2.71 | 3.463,71 | 2.98 | 3808.79
02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 72758.87 |  | 80029.08
02.01 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 325,87 | 23,93 | 7.798,07 | 26.32 | 8576.89
02.02 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m³ | 780,80 | 75,35 | 58.833,28 | 82.88 | 64712.7
02.03 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 256,06 | 23,93 | 6.127,52 | 26.32 | 6739.49
0
03 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 129.737,53 |  | 142699.66
03.01 | Alvenaria de pedra de mão calcária c/argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia grossa) | m³ | 113,87 | 248,24 | 28.267,09 | 273.06 | 31093.34
03.02 | Alvenaria de 1 vez com tijolo cerâmico de 8 furos de 10x20x20cm, assentados c/argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia) juntas de 1cm | m² | 358,94 | 59,11 | 21.216,94 | 65.02 | 23338.27
03.03 | Concreto magro 1:4:8 com betoneira, inclusive lançamento | m³ | 7,72 | 275,46 | 2.126,55 | 303 | 2339.16
03.04 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos | m2 | 210,30 | 38,68 | 8.134,40 | 42.54 | 8946.16
03.05 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 2.226,00 | 7,11 | 15.826,86 | 7.82 | 17407.32
03.06 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 162,00 | 7,63 | 1.236,06 | 8.39 | 1359.18
03.07 | Concreto estrutural Fck=25MPa, virado em betoneira | m³ | 62,09 | 417,68 | 25.933,75 | 459.44 | 28526.62
03.08 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 975,99 | 27,66 | 26.995,88 | 30.42 | 29689.61
04 | ESTRUTURA |  |  |  | 490.054,86 |  | 539026.63
04.01 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento | m2 | 2.655,34 | 44,20 | 117.366,03 | 48.62 | 129102.63
04.02 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 19.840,00 | 7,11 | 141.062,40 | 7.82 | 155148.8
04.03 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 2.591,00 | 7,63 | 19.769,33 | 8.39 | 21738.49
04.04 | Concreto estrutural Fck=25MPa, virado em betoneira | m³ | 208,49 | 417,68 | 87.082,10 | 459.44 | 95788.64
04.05 | Laje pre-moldada para forro, sobrecarga de 100Kg/m², vãos até 3,50m, esp.=8cm, c/lajotas e capeamento de 3cm em concreto Fck=20MPa, inter-eixo de 38cm, inclusive escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 1.144,68 | 61,41 | 70.294,80 | 67.55 | 77323.13
04.06 | Laje pre-moldada para piso, sobrecarga de 200Kg/m², vãos até 3,50m, esp.=8cm, c/lajotas e capeamento de 4cm em concreto Fck=20MPa, inter-eixo de 38cm, inclusive escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 817,53 | 66,64 | 54.480,20 | 73.3 | 59924.94
05 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 128.678,38 |  | 141524.05
05.01 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolo cerâmico de 8 furos de 10x20x20cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia) juntas de 1cm | m² | 1.944,46 | 29,79 | 57.925,46 | 32.76 | 63700.5
05.02 | Alvenaria de 1/2 vez, para mureta, com tijolo cerâmico de 8 furos de 10x20x20cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia) inclusive pilaretes | m² | 120,01 | 39,74 | 4.769,20 | 43.71 | 5245.63
05.03 | Alvenaria de 1 vez com tijolo cerâmico de 8 furos de 10x20x20cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia, juntas de 1cm) | m² | 56,58 | 59,11 | 3.344,44 | 65.02 | 3678.83
05.04 | Alvenaria de tijolo cerâmico de 8 furos de 20x20x10cm, rejuntados c/argamassa 1:2:8 (cimento cal e areia) (paredes com esp.=40cm) | m³ | 103,71 | 292,53 | 30.338,29 | 321.78 | 33371.8
05.05 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=20 mpa, seção 10x10cm | m | 409,70 | 14,69 | 6.018,49 | 16.15 | 6616.65
05.06 | Elemento vazado de concreto de 6x29x29cm, assentado com argamassa 1:2:8 (cal, cimento e areia) | m² | 5,64 | 129,63 | 731,11 | 142.59 | 804.2
05.07 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens | m2 | 89,84 | 284,41 | 25.551,39 | 312.85 | 28106.44
06 | COBERTA |  |  |  | 84.944,50 |  | 93426.21
06.01 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha | m2 | 979,88 | 23,46 | 22.987,98 | 25.8 | 25280.9
06.02 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ripão 5x3cm e ripa 4x1,5cm, apoiada em paredes | m2 | 341,39 | 49,29 | 16.827,11 | 54.21 | 18506.75
06.03 | Telhamento com telha de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm | m2 | 341,39 | 96,95 | 33.097,76 | 106.64 | 36405.82
06.04 | Calha em alvenaria/concreto, impermeabilizada c/manta asfáltica | m2 | 18,58 | 118,69 | 2.205,26 | 130.55 | 2425.61
06.05 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 143,20 | 19,54 | 2.798,13 | 21.49 | 3077.36
06.06 | Calha Pluvial de Beiral, d=170mm, semicircular pvc rígido, linha Aquapluv, Tigre | m | 100,50 | 54,89 | 5.516,45 | 60.37 | 6067.18
06.07 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | m | 49,60 | 30,48 | 1.511,81 | 33.52 | 1662.59
07 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  | 97.698,14 |  | 107467.4
07.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 23.540,42 |  | 25894.25
07.01.01 | P1 - Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, de 0.60 x 1.80 m, revestida c/fórmica, inclusive ferragens, para uso em divisórias granito ou marmore | un | 20,00 | 429,49 | 8.589,80 | 472.43 | 9448.6
07.01.02 | P2 - Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, de 0.90 x 1.80 m, revestida c/fórmica, inclusive ferragens, para uso em divisórias granito ou marmore | un | 4,00 | 454,50 | 1.818,00 | 499.95 | 1999.8
07.01.03 | P3 - Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca de 0,60x2,10m, com bandeira de 40cm, caixa, alizar e ferragens | un | 2,00 | 378,71 | 757,42 | 416.58 | 833.16
07.01.04 | P4 - Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca de 0,80x2,10m, com bandeira de 40cm, caixa, alizar e ferragens | un | 23,00 | 387,10 | 8.903,30 | 425.81 | 9793.63
07.01.05 | P6 - Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, de 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4,00 | 370,94 | 1.483,76 | 408.03 | 1632.12
07.01.06 | P7 - Porta em madeira compensada (Virola), lisa, semi-ôca, de 160 x 210 cm, 2 folhas, com bandeira de 40cm, inclusive batentes e ferragens | un | 2,00 | 686,26 | 1.372,52 | 754.88 | 1509.76
07.01.07 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, de 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (nos shafts) | un | 2,00 | 307,81 | 615,62 | 338.59 | 677.18
07.02 | ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  | 59.965,47 |  | 65961.68
07.02.01 | Basculante de ferro | m2 | 195,19 | 254,51 | 49.677,81 | 279.96 | 54645.39
07.02.02 | G2,G3 e G4 - Grade de proteção c/ barra horizontal chata e barra vertical redonda | m2 | 28,88 | 281,11 | 8.118,46 | 309.22 | 8930.27
07.02.03 | G1 - Portão de abrir em grade de ferro, inclusive ferrolho e dobradiças | m2 | 10,50 | 206,59 | 2.169,20 | 227.24 | 2386.02
07.03 | VIDROS |  |  |  | 14.192,25 |  | 15611.47
07.03.01 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 189,23 | 75,00 | 14.192,25 | 82.5 | 15611.47
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 2.104,59 |  | 2313.97
08.01 | Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica em superfícies lisas e de pequenas dimensões, em 02 demãos (áreas molhadas) | m2 | 39,20 | 10,09 | 395,53 | 11.09 | 434.72
08.01 | Impermeabilização de reservatório com argamassa 1:3 e adição de impermeabilizante | m² | 79,16 | 21,59 | 1.709,06 | 23.74 | 1879.25
09 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 242.096,05 |  | 290537.72
09.01 | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  | 166.085,24 |  | 182635.74
09.01.01 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 3.657,92 | 3,68 | 13.461,15 | 4.04 | 14777.99
09.01.01 | Massa unica em parede, com argamassa traço t-5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m2 | 1.369,40 | 16,30 | 22.321,22 | 17.93 | 24553.34
09.01.01 | Emboço em parede, com argamassa traço t-5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 2.288,52 | 15,04 | 34.419,34 | 16.54 | 37852.12
09.01.01 | Revestimento cerâmico, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado | m2 | 1.897,96 | 40,99 | 77.797,38 | 45.08 | 85560.03
09.01.01 | Revestimento cerâmico, pei - 4, dimen. 34 x 34 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado | m2 | 395,66 | 34,25 | 13.551,36 | 37.67 | 14904.51
09.01.01 | Peitoril em granito cinza andorinha, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm, sobre muretas | m | 102,25 | 44,35 | 4.534,79 | 48.78 | 4987.75
09.02 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 22.133,44 |  | 24337.92
09.02.01 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 1.107,78 | 3,68 | 4.076,63 | 4.04 | 4475.43
09.02.02 | Massa unica em parede, com argamassa traço t-5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m2 | 1.107,78 | 16,30 | 18.056,81 | 17.93 | 19862.49
09.03 | REVESTIMENTO NO TETO |  |  |  | 52.780,64 |  | 58020.21
09.03.01 | Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 2.138,60 | 6,49 | 13.879,51 | 7.13 | 15248.21
09.03.02 | Massa unica de teto, com argamassa traço t-5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m2 | 2.138,60 | 18,19 | 38.901,13 | 20 | 42772
09.04 | FORRO |  |  |  | 1.096,73 |  | 1205.93
09.04.00 | Forro de placa de gesso 60x60 cm e=12mm, p/ fixação sob laje | m2 | 59,67 | 18,38 | 1.096,73 | 20.21 | 1205.93
10 | PISOS |  |  |  | 190.154,77 |  | 209158.55
10.01 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, cor cinza, inclusive, juntas de dilatação plásticas, polimento mecanizado e argamassa de regularização | m2 | 2.034,73 | 83,65 | 170.205,16 | 92.01 | 187215.5
10.02 | Calçada de proteção em cimentado | m² | 168,65 | 118,29 | 19.949,61 | 130.11 | 21943.05
11 | PINTURA |  |  |  | 99.400,37 |  | 109334.11
11.01 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura azul | m2 | 200,06 | 15,01 | 3.002,90 | 16.51 | 3302.99
11.02 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura cinza | m2 | 309,79 | 15,01 | 4.649,95 | 16.51 | 5114.63
11.03 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura vermelha | m2 | 241,20 | 15,01 | 3.620,41 | 16.51 | 3982.21
11.04 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura branca | m2 | 356,73 | 15,01 | 5.354,52 | 16.51 | 5889.61
11.05 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 1.369,40 | 17,40 | 23.827,56 | 19.14 | 26210.31
11.06 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 2.138,60 | 17,40 | 37.211,64 | 19.14 | 40932.8
11.07 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso | m2 | 51,67 | 8,63 | 445,91 | 9.49 | 490.34
11.08 | Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 222,03 | 29,31 | 6.507,70 | 32.24 | 7158.24
11.09 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento | m2 | 947,26 | 15,45 | 14.635,17 | 16.99 | 16093.94
11.10 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta mineral em pó (Hidracor) nos elementos vazados | m2 | 22,56 | 6,41 | 144,61 | 7.05 | 159.04
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 101.342,71 |  | 111407.56
12.01 | REDE INTERNA |  |  |  | 77.540,11 |  | 85225.57
12.01.01 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 1.830,00 | 3,08 | 5.636,40 | 3.38 | 6185.4
12.01.02 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 1.830,00 | 2,53 | 4.629,90 | 2.78 | 5087.4
12.01.03 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 25mm, inclusive conexões | m | 1.380,00 | 5,19 | 7.162,20 | 5.7 | 7866
12.01.04 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 32mm, inclusive conexões | m | 450,00 | 6,58 | 2.961,00 | 7.23 | 3253.5
12.01.05 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 50mm, inclusive conexões | m | 1,00 | 10,85 | 10,85 | 11.93 | 11.93
12.01.06 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 60mm, inclusive conexões | m | 15,00 | 11,75 | 176,25 | 12.92 | 193.8
12.01.07 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C | m | 60,00 | 26,65 | 1.599,00 | 29.31 | 1758.6
12.01.08 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C | m | 15,00 | 14,30 | 214,50 | 15.73 | 235.95
12.01.09 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 10,00 | 9,94 | 99,40 | 10.93 | 109.3
12.01.10 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 0,6/ 1kv/ 70° | M | 650,00 | 5,50 | 3.575,00 | 6.05 | 3932.5
12.01.11 | Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) | kg | 4,45 | 41,48 | 184,59 | 45.62 | 203
12.01.12 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | m | 980,00 | 3,91 | 3.831,80 | 4.3 | 4214
12.01.13 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | m | 1.910,00 | 2,83 | 5.405,30 | 3.11 | 5940.1
12.01.14 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 2.630,00 | 2,58 | 6.785,40 | 2.83 | 7442.9
12.01.15 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 113,00 | 13,76 | 1.554,88 | 15.13 | 1709.69
12.01.16 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | un | 6,00 | 41,23 | 247,38 | 45.35 | 272.1
12.01.17 | Tomada tripolar para ar condicionado, inclusive caixa 4"x2" | un | 8,00 | 17,38 | 139,04 | 19.11 | 152.88
12.01.18 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 37,00 | 11,66 | 431,42 | 12.82 | 474.34
12.01.19 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 11,00 | 15,11 | 166,21 | 16.62 | 182.82
12.01.20 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" | un | 20,00 | 18,04 | 360,80 | 19.84 | 396.8
12.01.21 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 242,00 | 5,44 | 1.316,48 | 5.98 | 1447.16
12.01.22 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 30,00 | 7,45 | 223,50 | 8.19 | 245.7
12.01.23 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | un | 119,00 | 5,39 | 641,41 | 5.92 | 704.48
12.01.24 | Luminária tipo Globo, d=20cm, com lâmpada incandescente 60w | un | 14,00 | 18,94 | 265,16 | 20.83 | 291.62
12.01.25 | Luminária de sobrepor aletas de aço p/lâmpada fluorescente calha aberta 1x20W, completa com reator e lâmpada | un | 11,00 | 73,80 | 811,80 | 81.18 | 892.98
12.01.26 | Luminária de sobrepor aletas de aço p/lâmpada fluorescente calha aberta 2x20W, completa com reator e lâmpada | un | 54,00 | 94,30 | 5.092,20 | 103.73 | 5601.42
12.01.27 | Luminária de sobrepor aletas de aço p/lâmpada fluorescente calha aberta 1x40W, completa com reator e lâmpada | un | 1,00 | 87,99 | 87,99 | 96.78 | 96.78
12.01.28 | Luminária de sobrepor aletas de aço p/lâmpada fluorescente calha aberta 2x40W, completa com reator e lâmpada | un | 163,00 | 117,43 | 19.141,09 | 129.17 | 21054.71
12.01.29 | Campainha industrial com alcance de 150m | un | 1,00 | 133,11 | 133,11 | 146.42 | 146.42
12.01.30 | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2,00 | 271,81 | 543,62 | 298.99 | 597.98
12.01.31 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 3,00 | 230,09 | 690,27 | 253.09 | 759.27
12.01.32 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 44 disjuntores, 800X450X120mm | un | 1,00 | 458,06 | 458,06 | 503.86 | 503.86
12.01.33 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN(linha branca) | un | 16,00 | 12,28 | 196,48 | 13.5 | 216
12.01.34 | Disjuntor termomagnetico monopolar 15 A, padrão DIN(linha branca) | un | 14,00 | 13,26 | 185,64 | 14.58 | 204.12
12.01.35 | Disjuntor termomagnetico tripolar de 10 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2,00 | 75,05 | 150,10 | 82.55 | 165.1
12.01.36 | Disjuntor termomagnetico tripolar de 15 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 7,00 | 75,05 | 525,35 | 82.55 | 577.85
12.01.37 | Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2,00 | 77,18 | 154,36 | 84.89 | 169.78
12.01.38 | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2,00 | 77,18 | 154,36 | 84.89 | 169.78
12.01.39 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1,00 | 107,74 | 107,74 | 118.51 | 118.51
12.01.40 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 1,00 | 253,84 | 253,84 | 279.22 | 279.22
12.01.41 | Disjuntor tetrapolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA | un | 5,00 | 172,84 | 864,20 | 190.12 | 950.6
12.01.42 | Disjuntor tetrapolar DR 80 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA | un | 1,00 | 206,91 | 206,91 | 227.6 | 227.6
12.01.43 | Haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3,00 | 42,91 | 128,73 | 47.2 | 141.6
12.01.44 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3,00 | 12,13 | 36,39 | 13.34 | 40.02
12.02 | ENTRADA DE ENERGIA (do poste até o QGBT) |  |  |  | 3.186,67 |  | 3504.47
12.02.01 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 60mm, inclusive conexões | m | 20,00 | 11,75 | 235,00 | 12.92 | 258.4
12.02.02 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 6,00 | 12,73 | 76,38 | 14 | 84
12.02.03 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10,00 | 5,50 | 55,00 | 6.05 | 60.5
12.02.04 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20,00 | 7,59 | 151,80 | 8.34 | 166.8
12.02.05 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 60,00 | 10,08 | 604,80 | 11.08 | 664.8
12.02.06 | Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) | kg | 2,67 | 41,48 | 110,75 | 45.62 | 121.8
12.02.07 | QD05 - Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1,00 | 253,63 | 253,63 | 278.99 | 278.99
12.02.08 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1,00 | 108,11 | 108,11 | 118.92 | 118.92
12.02.09 | Haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3,00 | 42,91 | 128,73 | 47.2 | 141.6
12.02.10 | Armação trifásica vertical | un | 1,00 | 49,28 | 49,28 | 54.2 | 54.2
12.02.11 | Poste concreto duplo T 6/100 | un | 1,00 | 364,78 | 364,78 | 401.25 | 401.25
12.02.12 | Conector para cabo de cobre de 16mm² | un | 4,00 | 7,05 | 28,20 | 7.75 | 31
12.02.13 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3,00 | 12,13 | 36,39 | 13.34 | 40.02
12.02.14 | Caixa de passagem em alvenaria de 1/2 vez, padrão ENERGISA, CP-01 de 0,52x0,44x0,70m | un | 3,00 | 327,94 | 983,82 | 360.73 | 1082.19
12.03 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA |  |  |  | 20.615,93 |  | 22677.52
12.03.01 | Subestação transformadora aérea de 75 KVA | un | 1,00 | 20.615,93 | 20.615,93 | 22677.52 | 22677.52
13 | INSTALAÇÃO TELEFÔNICA |  |  |  | 3.135,49 | 0 | 3447.98
13.01 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 25mm, inclusive conexões | m | 66,00 | 5,19 | 342,54 | 5.7 | 376.2
13.02 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 32mm, inclusive conexões | m | 36,00 | 6,58 | 236,88 | 7.23 | 260.28
13.03 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 40mm, inclusive conexões | m | 6,00 | 8,71 | 52,26 | 9.58 | 57.48
13.04 | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - medio de 1 1/4" | m | 3,00 | 19,64 | 58,92 | 21.6 | 64.8
13.05 | Cabo telefônico CCI-50 2 pares | m | 110,00 | 0,80 | 88,00 | 0.88 | 96.8
13.06 | Cabo de cobre nu de 6mm² | m | 10,00 | 5,01 | 50,10 | 5.51 | 55.1
13.07 | Tomada RJ11 em parede, inclusive caixa 4"x2" | un | 6,00 | 28,84 | 173,04 | 31.72 | 190.32
13.08 | Tomada RJ11 dupla em parede, inclusive caixa 4"x4" | un | 4,00 | 32,58 | 130,32 | 35.83 | 143.32
13.09 | Caixa de passagem nº1 (10x10x5cm) para telefone | un | 10,00 | 31,75 | 317,50 | 34.92 | 349.2
13.10 | Caixa de passagem nº2 (20x20x12cm) para telefone, padrão Telebras | un | 2,00 | 58,91 | 117,82 | 64.8 | 129.6
13.11 | Caixa de passagem nº3 (40x40x12cm) para telefone, padrão Telebras | un | 6,00 | 113,95 | 683,70 | 125.34 | 752.04
13.12 | QDG - Quadro de distribuição geral em caixa de passagem nº3 (40x40x12cm) para telefone, padrão Telebras, inclusive bloco BLI 10 | un | 1,00 | 657,94 | 657,94 | 723.73 | 723.73
13.13 | Haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1,00 | 42,91 | 42,91 | 47.2 | 47.2
13.14 | Caixa R1, padrão Telemar. em alvenaria de bloco cerâmico, esp. = 0,09m, dim. int. = 0.60 x 0.35 x 0.40m, com tampão de ferro fundido | un | 1,00 | 183,56 | 183,56 | 201.91 | 201.91
14 | LÓGICA |  |  |  | 13.806,47 |  | 15179.22
14.01 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 25mm, inclusive conexões | m | 84,00 | 5,19 | 435,96 | 5.7 | 478.8
14.02 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 32mm, inclusive conexões | m | 90,00 | 6,58 | 592,20 | 7.23 | 650.7
14.03 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 40mm, inclusive conexões | m | 78,00 | 8,71 | 679,38 | 9.58 | 747.24
14.04 | Cabo utp 4 pares cat 5e | m | 2.000,00 | 5,03 | 10.060,00 | 5.53 | 11060
14.05 | Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente | un | 26,00 | 45,08 | 1.172,08 | 49.58 | 1289.08
14.06 | Tomada RJ45 para piso, em caixa 4"x2", completa | un | 15,00 | 57,79 | 866,85 | 63.56 | 953.4
15 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  | 51.379,01 |  | 56508.14
15.01 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 9.370,52 |  | 10302.65
15.01.01 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 247,90 | 3,08 | 763,53 | 3.38 | 837.9
15.01.02 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 247,90 | 2,53 | 627,19 | 2.78 | 689.16
15.01.03 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões | m | 65,00 | 9,10 | 591,50 | 10.01 | 650.65
15.01.04 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões | m | 91,00 | 11,09 | 1.009,19 | 12.19 | 1109.29
15.01.05 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1"), inclusive conexões | m | 86,00 | 13,75 | 1.182,50 | 15.12 | 1300.32
15.01.06 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4"), inclusive conexões | m | 44,00 | 16,98 | 747,12 | 18.67 | 821.48
15.01.07 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 52,00 | 20,93 | 1.088,36 | 23.02 | 1197.04
15.01.08 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2"), inclusive conexões | m | 40,00 | 27,88 | 1.115,20 | 30.66 | 1226.4
15.01.09 | Registro de esfera PVC soldável de 40mm | un | 1,00 | 28,31 | 28,31 | 31.14 | 31.14
15.01.10 | Registro de esfera PVC soldável de 50mm | un | 1,00 | 32,98 | 32,98 | 36.27 | 36.27
15.01.11 | Registro de esfera PVC soldável de 60mm | un | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 60.5 | 60.5
15.01.12 | Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca | un | 12,00 | 67,14 | 805,68 | 73.85 | 886.2
15.01.13 | Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca | un | 4,00 | 96,06 | 384,24 | 105.66 | 422.64
15.01.14 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca | un | 8,00 | 61,50 | 492,00 | 67.65 | 541.2
15.01.15 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca | un | 5,00 | 49,95 | 249,75 | 54.94 | 274.7
15.01.16 | Válvula pé c/ crivo, d = 50 mm (2") | un | 1,00 | 97,54 | 97,54 | 107.29 | 107.29
15.01.17 | Válvula de retenção vertical em bronze de 32mm (1 1/4") | un | 1,00 | 43,93 | 43,93 | 48.32 | 48.32
15.01.18 | Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1" | un | 1,00 | 56,50 | 56,50 | 62.15 | 62.15
15.02 | ESGOTO |  |  |  | 28.468,67 | 0 | 31312.91
15.02.01 | Tubo PVC de 40mm para esgoto predial, inclusive conexões | m | 55,20 | 15,51 | 856,15 | 17.06 | 941.71
15.02.02 | Tubo PVC de 50mm para esgoto predial, inclusive conexões | m | 102,39 | 18,93 | 1.938,24 | 20.82 | 2131.75
15.02.03 | Tubo PVC de 75mm para esgoto predial, inclusive conexões | m | 64,50 | 29,73 | 1.917,59 | 32.7 | 2109.15
15.02.04 | Tubo PVC de 100mm para esgoto predial, inclusive conexões | m | 299,60 | 31,83 | 9.536,27 | 35.01 | 10488.99
15.02.05 | Tubo PVC de 150mm para esgoto predial, inclusive conexões | m | 90,00 | 41,59 | 3.743,10 | 45.74 | 4116.6
15.02.06 | Ralo hemisférico em pvc, tipo abacaxi | un | 8,00 | 21,40 | 171,20 | 23.54 | 188.32
15.02.07 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros | un | 41,00 | 18,15 | 744,15 | 19.96 | 818.36
15.02.08 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros | un | 3,00 | 23,14 | 69,42 | 25.45 | 76.35
15.02.09 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 6,00 | 21,64 | 129,84 | 23.8 | 142.8
15.02.10 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 9,00 | 323,53 | 2.911,77 | 355.88 | 3202.92
15.02.11 | Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm | un | 1,00 | 344,84 | 344,84 | 379.32 | 379.32
15.02.12 | Caixa de passagem coletora de aguas pluviais, em alvenaria de tijolos maciços, dim. int. 0,25x0,85x1,00- c/ grade de concreto | un | 14,00 | 436,15 | 6.106,10 | 479.76 | 6716.64
15.03 | RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO ENTERRADO |  |  |  | 8.998,83 |  | 9897.5
15.03.01 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 70,50 | 23,93 | 1.687,07 | 26.32 | 1855.56
15.03.02 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 21,73 | 23,93 | 520,00 | 26.32 | 571.93
15.03.03 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 24,75 | 27,66 | 684,59 | 30.42 | 752.89
15.03.04 | Concreto estrutural Fck=25MPa, virado em betoneira, inclusive lançamento | m³ | 12,27 | 417,68 | 5.124,93 | 459.44 | 5637.32
15.03.05 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 38,87 | 3,68 | 143,04 | 4.04 | 157.03
15.03.06 | Impermeabilização de reservatório com argamassa 1:3 e adição de impermeabilizante | m² | 38,87 | 21,59 | 839,20 | 23.74 | 922.77
15.04 | EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS |  |  |  | 4.540,99 |  | 4995.08
15.04.01 | Moto-bomba trifásico BC-92 S/T HB, fab. SCHNEIDER, 1 CV, vazão de 10,8m/h e hm=14,22mca | un | 1,00 | 1.028,15 | 1.028,15 | 1130.96 | 1130.96
15.04.02 | Bebedouro industrial com central de água gelada, com controle de temperatura automático e tampa removível, aparador em aço inox 304 com 5 torneiras, cod.BB1031200 fab. IGLU | un | 1,00 | 3.512,84 | 3.512,84 | 3864.12 | 3864.12
16 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 28.031,95 |  | 30834.65
16.01 | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Akros ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | un | 2,00 | 238,90 | 477,80 | 262.79 | 525.58
16.02 | Bacia sanitária convencional, adaptada para deficiente físico, linha popular, ELIZABETH, incl. caixa de descarga de sobrepor AKROS, assento CIPLA branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, sem cx.descarga | un | 4,00 | 180,60 | 722,40 | 198.66 | 794.64
16.03 | Bacia sanitária convencional, ELIZABETH, linha popular, incl. caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento CIPLA branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | un | 16,00 | 197,76 | 3.164,16 | 217.53 | 3480.48
16.04 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 24,00 | 369,34 | 8.864,16 | 406.27 | 9750.48
16.05 | Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) | un | 6,00 | 464,66 | 2.787,96 | 511.12 | 3066.72
16.06 | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | un | 3,00 | 347,85 | 1.043,55 | 382.63 | 1147.89
16.07 | Cuba de aço inox de 40x35x11,5cm, com sifão em PVC cromado de 1 1/2"x 1 1/2" e válvula americana de 3 1/2" x 1 1/2" em metal cromado para pia | un | 4,00 | 276,31 | 1.105,24 | 303.94 | 1215.76
16.08 | Ducha higiênica com mangueira plástica e registro de 1/2" - linha popular | un | 22,00 | 74,44 | 1.637,68 | 81.88 | 1801.36
16.09 | Chuveiro plástico sem registro | un | 10,00 | 11,56 | 115,60 | 12.71 | 127.1
16.10 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar | un | 2,00 | 37,48 | 74,96 | 41.22 | 82.44
16.11 | Torneira temporizada automática de mesa | un | 24,00 | 161,51 | 3.876,24 | 177.66 | 4263.84
16.12 | Torneira cromada para pia de cozinha d=1/2", DECA, linha Standard ref.1159-C39 | un | 4,00 | 128,09 | 512,36 | 140.89 | 563.56
16.13 | Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm | un | 16,00 | 115,50 | 1.848,00 | 127.05 | 2032.8
16.14 | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) | un | 4,00 | 450,46 | 1.801,84 | 495.5 | 1982
17 | INSTALAÇÃO CONTRA INCENDIO |  |  |  | 31.704,85 |  | 34873.75
17.01 | EXTINTORES |  |  |  | 2.351,82 |  | 2586.92
17.01.01 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 kg, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m | un | 5,00 | 115,65 | 578,25 | 127.21 | 636.05
17.01.02 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 5,00 | 108,69 | 543,45 | 119.55 | 597.75
17.01.03 | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 | un | 3,00 | 410,04 | 1.230,12 | 451.04 | 1353.12
17.02 | SISTEMA DE HIDRANTES |  |  |  | 8.302,03 |  | 9131.69
17.02.01 | TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E REGISTROS |  |  |  | 5.690,37 |  | 6258.91
17.02.01.01 | Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580 | m | 30,00 | 104,99 | 3.149,70 | 115.48 | 3464.4
17.02.01.02 | Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580 | m | 6,00 | 60,76 | 364,56 | 66.83 | 400.98
17.02.01.03 | Tubo pvc rígido roscável d = 2 1/2" | m | 30,00 | 40,36 | 1.210,80 | 44.39 | 1331.7
17.02.01.04 | Registro gaveta bruto, d =100 mm (4") - ref.1502-B, Pn16, Deca | un | 1,00 | 720,05 | 720,05 | 792.05 | 792.05
17.02.01.05 | Válvula retenção vertical em bronze, de 4" | un | 1,00 | 245,26 | 245,26 | 269.78 | 269.78
17.02.02 | HIDRANTE SIMPLES |  |  |  | 2.611,66 |  | 2872.78
17.02.02.01 | Caixa de incêndio de 45x75x17cm para abrigo de mangueira | un | 2,00 | 261,06 | 522,12 | 287.16 | 574.32
17.02.02.02 | Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente | un | 2,00 | 196,25 | 392,50 | 215.87 | 431.74
17.02.02.03 | Adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | un | 2,00 | 199,91 | 399,82 | 219.9 | 439.8
17.02.02.04 | Mangueira de algodão para incêndio1 1/2"com 15m | un | 4,00 | 270,00 | 1.080,00 | 297 | 1188
17.02.02.05 | Esguicho reto p/mangueira de incêndio 19 mm | un | 2,00 | 69,15 | 138,30 | 76.06 | 152.12
17.02.02.06 | Chave storz de 2 1/2" para engate rápido (incêndio) | un | 2,00 | 39,46 | 78,92 | 43.4 | 86.8
17.03 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, ALARME E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 21.051,00 |  | 23155.14
17.03.01 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 25mm, inclusive conexões | m | 36,00 | 5,19 | 186,84 | 5.7 | 205.2
17.03.02 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 50,00 | 2,58 | 129,00 | 2.83 | 141.5
17.03.03 | Caixa pvc 4" x 4" | un | 6,00 | 8,39 | 50,34 | 9.22 | 55.32
17.03.04 | Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON | un | 1,00 | 109,75 | 109,75 | 120.72 | 120.72
17.03.05 | Luminaria autônoma de emergencia 2 x 55w | un | 59,00 | 348,73 | 20.575,07 | 383.6 | 22632.4
18 | SONORIZAÇÃO |  |  |  | 16.849,39 |  | 18522.5
18.01 | Caixa de passagem metálica CPE10 de 10x10x8cm, fab. CEMAR | un | 59,00 | 29,10 | 1.716,90 | 32.01 | 1888.59
18.02 | Caixa de passagem metálica CPE20 de 20x20x12cm, fab. CEMAR | un | 4,00 | 43,16 | 172,64 | 47.47 | 189.88
18.03 | Caixa de passagem metálica CPE30 de 30x30x12cm, fab. CEMAR | un | 1,00 | 84,66 | 84,66 | 93.12 | 93.12
18.04 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 32mm, inclusive conexões | m | 39,00 | 6,58 | 256,62 | 7.23 | 281.97
18.05 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 25mm, inclusive conexões | m | 360,00 | 5,19 | 1.868,40 | 5.7 | 2052
18.06 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 20mm, inclusive conexões | m | 600,00 | 4,66 | 2.796,00 | 5.12 | 3072
18.07 | Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) | m | 600,00 | 4,63 | 2.778,00 | 5.09 | 3054
18.08 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | un | 2,00 | 8,39 | 16,78 | 9.22 | 18.44
18.09 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | un | 221,00 | 5,39 | 1.191,19 | 5.92 | 1308.32
18.10 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. Mopa) | m | 120,00 | 11,73 | 1.407,60 | 12.9 | 1548
18.11 | Junção para eletrocalha metálica 100mm (ref. Mopa) | un | 38,00 | 12,10 | 459,80 | 13.31 | 505.78
18.12 | Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 500 mm (ref. vl 1.37 valemam) | un | 80,00 | 51,26 | 4.100,80 | 56.38 | 4510.4
19 | AR CONDICIONADO |  |  |  | 374,88 |  | 412.32
19.01 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 25mm, inclusive conexões | m | 4,00 | 5,19 | 20,76 | 5.7 | 22.8
19.02 | Tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU. | m | 4,00 | 88,53 | 354,12 | 97.38 | 389.52
20 | GÁS |  |  |  | 533.32 |  | 586.65
20.01 | Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm | un | 1,00 | 292,30 | 292,30 | 321.53 | 321.53
20.02 | Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás | un | 2,00 | 40,81 | 81,62 | 44.89 | 89.78
20.03 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1,00 | 159,40 | 159,40 | 175.34 | 175.34
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 70.248,67 |  | 77271.7
21.01 | BANCADAS E PRATELEIRAS |  |  |  | 41.916,87 |  | 46108.17
21.01.01 | Bancada Central de 4,15x1,60m do Laboratório de Ciências, em concreto e alvenaria revestida com cerâmica | un | 1,00 | 2.046,83 | 2.046,83 | 2251.51 | 2251.51
21.01.02 | Bancada Lateral com largura de 60cm, do Laboratório de Ciências, em concreto e alvenaria revestida com cerâmica | m | 15,07 | 93,83 | 1.414,02 | 103.21 | 1555.37
21.01.03 | Prateleira em concreto, com largura de 60cm, revestida com cerâmica | m | 9,70 | 90,00 | 873,00 | 99 | 960.3
21.01.04 | Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, larg=0,60 para pia ou lavatório | m | 25,38 | 198,76 | 5.044,53 | 218.63 | 5548.82
21.01.05 | Bancada ou prateleira em mármore branco esp.=3,00cm | m² | 52,03 | 469,30 | 24.417,68 | 516.23 | 26859.44
21.01.06 | Módulo de 1,15x0,80m da bancada do Laboratório de Informática, em placa de concreto armado revestida com laminado melamínico apoiada sobre pilaretes de concreto com tubo de PVC de 100mm | un | 14,72 | 207,28 | 3.051,16 | 228 | 3356.16
21.01.07 | Fechamento de bancada e armário com portas em MDF de 15mm revestido com laminado melamínico texturizado fosco, branco gelo, inclusive ferragens | m² | 11,10 | 362,50 | 4.023,75 | 398.75 | 4426.12
21.01.08 | Placa em granito cinza andorinha polido, e=2cm, para apoio das bancadas da Biblioteca, inclusive fixação | m2 | 5,55 | 188,45 | 1.045,90 | 207.29 | 1150.45
21.02 | GRADIS E CORRIMÃOS |  |  |  | 12.492,17 |  | 13740.36
21.02.01 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria (rampa) | m | 85,25 | 69,48 | 5.923,17 | 76.42 | 6514.8
21.02.02 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria (rampa) | m | 19,20 | 69,48 | 1.334,02 | 76.42 | 1467.26
21.02.03 | Guarda-corpo em tubos de ferro galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2") | m | 35,60 | 147,05 | 5.234,98 | 161.75 | 5758.3
21.03 | PLACAS |  |  |  | 5.077,44 |  | 5585.17
21.03.01 | Placa em chapa galvanizada de 1,20x0,90m, impressa com logomarca da PMJP | un | 1,00 | 564,96 | 564,96 | 621.45 | 621.45
21.03.02 | Letras em aço escovado 25 x 25 cm | un | 30,00 | 100,00 | 3.000,00 | 110 | 3300
21.03.03 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1,00 | 1.512,48 | 1.512,48 | 1663.72 | 1663.72
21.04 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 10.762,19 |  | 11838
21.04.01 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | m2 | 53,38 | 189,76 | 10.129,39 | 208.73 | 11142
21.04.02 | Escada Tipo Marinheiro com Barras de Aço 5/8" | m | 16,00 | 39,55 | 632,80 | 43.5 | 696
22 | LIMPEZA |  |  |  | 2.441,68 |  | 2685.84
22.01 | Limpeza geral | m2 | 2.034,73 | 1,20 | 2.441,68 | 1.32 | 2685.84
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1860940.19 |  | 2087571.67
Engº Civil FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO NETO
Assessor Técnico Mat. 23.192-4
CREA – 160.235.898-2

## CRONOGRAMA
PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
|  |  | Rua Diógenes Chianca, 1777 Água Fria João Pessoa-PB | [6 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
|  |  | CNPJ : 08.806.721/0001-03 | [6 empty] | ESCOLA PADRÃO COM 10 SALAS DE AULA
[16 empty] | DATA: | 27.06.2013
ITEM | SERVIÇOS | VALOR (R$) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS
|  |  | 1º quinzena | 2º quinzena | 1º quinzena | 2º quinzena | 1º quinzena | 2º quinzena | 1º quinzena | 2º quinzena | 1º quinzena | 2º quinzena | 1º quinzena | 2º quinzena | 1º quinzena | 2º quinzena | 1º quinzena | 2º quinzena
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20323.98 | 10161.99 | 10161.99
|  |  | 100% | [15 empty] | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 80029.08 | 20007.27 | 20007.27 |  |  | 20007.27 | 20007.27
|  |  | 50% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 100%
3 | FUNDAÇÃO | 142699.66 | 23783.2767 | 23783.2767 | 23783.2767 | 23783.2767 | 23783.2767 | 23783.2767
|  |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [11 empty] | 100%
4 | ESTRUTURA | 539026.63 |  |  | 89837.7717 | 89837.7717 | 89837.7717 | 89837.7717 | 89837.7717 | 89837.7717
[5 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [9 empty] | 100%
5 | PAREDES E PAINÉIS | 141524.05 |  |  | 14152.405 | 14152.405 | 14152.405 | 14152.405 | 14152.405 | 14152.405 | 14152.405 | 14152.405 | 14152.405 | 14152.405
[5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100%
6 | COBERTA | 93426.21 | [6 empty] | 15571.035 | 15571.035 | 15571.035 | 15571.035 | 15571.035 | 15571.035
[9 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [5 empty] | 100%
7 | ESQUADRIAS E VIDROS | 107467.4 |  |  |  |  | 10746.74 | 10746.74 | 10746.74 | 10746.74 | 10746.74 | 10746.74 | 10746.74 | 10746.74 | 10746.74 | 10746.74
[7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100%
7.001 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 25894.25 |  |  |  |  | 3236.7812 | 3236.7812 | 3236.7812 | 3236.7812 | 3236.7812 | 3236.7812 | 3236.7812 | 3236.7812
[7 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | 100%
7.002 | ESQUADRIAS DE FERRO | 65961.68 | [8 empty] | 16490.42 | 16490.42 | 16490.42 | 16490.42
[11 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100%
7.003 | VIDROS | 15611.47 | [12 empty] | 7805.735 | 7805.735
[15 empty] | 100% |  |  |  | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2313.97 | [8 empty] | 578.4925 | 578.4925 | 578.4925 | 578.4925
[11 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100%
9 | REVESTIMENTOS | 290537.72 |  |  | 24211.4767 | 24211.4767 | 24211.4767 | 24211.4767 | 24211.4767 | 24211.4767 | 24211.4767 | 24211.4767 | 24211.4767 | 24211.4767 | 24211.4767 | 24211.4767
[5 empty] | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  |  | 100%
9.001 | REVESTIMENTO INTERNO | 182635.74 |  |  | 18263.574 | 18263.574 | 18263.574 | 18263.574 | 18263.574 | 18263.574 | 18263.574 | 18263.574 | 18263.574 | 18263.574
[5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 100%
9.002 | REVESTIMENTO EXTERNO | 24337.92 |  |  |  |  | 4056.32 | 4056.32 | 4056.32 | 4056.32 | 4056.32 | 4056.32
[7 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | 100%
9.003 | REVESTIMENTO NO TETO | 58020.21 |  |  |  |  | 9670.035 | 9670.035 | 9670.035 | 9670.035 | 9670.035 | 9670.035
[7 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | 100%
9.004 | FORRO | 1205.93 | [12 empty] | 602.965 | 602.965
[15 empty] | 100% |  |  |  | 100%
10 | PISOS | 209158.55 | [8 empty] | 26144.8187 | 26144.8187 | 26144.8187 | 26144.8187 | 26144.8187 | 26144.8187 | 26144.8187 | 26144.8187
[11 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
11 | PINTURA | 109334.11 | [10 empty] | 18222.3517 | 18222.3517 | 18222.3517 | 18222.3517 | 18222.3517 | 18222.3517
[13 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 100%
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 111407.56 |  |  | 7957.6829 | 7957.6829 | 7957.6829 | 7957.6829 | 7957.6829 | 7957.6829 | 7957.6829 | 7957.6829 | 7957.6829 | 7957.6829 | 7957.6829 | 7957.6829 | 7957.6829 | 7957.6829
[5 empty] | 14.29% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 100%
12.001 | REDE INTERNA | 85225.57 |  |  | 6087.5407 | 6087.5407 | 6087.5407 | 6087.5407 | 6087.5407 | 6087.5407 | 6087.5407 | 6087.5407 | 6087.5407 | 6087.5407 | 6087.5407 | 6087.5407 | 6087.5407 | 6087.5407
[5 empty] | 14.29% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 100%
12.002 | ENTRADA DE ENERGIA (do poste até o QGBT) | 3504.47 | [12 empty] | 1752.235 | 1752.235
[15 empty] | 100% |  |  |  | 100%
12.003 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA | 22677.52 | [12 empty] | 11338.76 | 11338.76
[15 empty] | 100% |  |  |  | 100%
13 | INSTALAÇÃO TELEFÔNICA | 3447.98 |  |  |  |  | 344.798 | 344.798 | 344.798 | 344.798 | 344.798 | 344.798 | 344.798 | 344.798 | 344.798 | 344.798
[7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100%
14 | LÓGICA | 15179.22 |  |  |  |  | 1517.922 | 1517.922 | 1517.922 | 1517.922 | 1517.922 | 1517.922 | 1517.922 | 1517.922 | 1517.922 | 1517.922
[7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100%
15 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 56508.14 |  |  | 4709.0117 | 4709.0117 | 4709.0117 | 4709.0117 | 4709.0117 | 4709.0117 | 4709.0117 | 4709.0117 | 4709.0117 | 4709.0117 | 4709.0117 | 4709.0117
[5 empty] | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  |  | 100%
15.001 | ÁGUA FRIA | 10302.65 |  |  | 858.5542 | 858.5542 | 858.5542 | 858.5542 | 858.5542 | 858.5542 | 858.5542 | 858.5542 | 858.5542 | 858.5542 | 858.5542 | 858.5542
[5 empty] | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  |  | 100%
15.002 | ESGOTO | 31312.91 |  |  | 2609.4092 | 2609.4092 | 2609.4092 | 2609.4092 | 2609.4092 | 2609.4092 | 2609.4092 | 2609.4092 | 2609.4092 | 2609.4092 | 2609.4092 | 2609.4092
[5 empty] | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  |  | 100%
15.003 | RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO ENTERRADO | 9897.5 |  |  | 1649.5833 | 1649.5833 | 1649.5833 | 1649.5833 | 1649.5833 | 1649.5833
[5 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [9 empty] | 100%
15.004 | EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS | 4995.08 | [12 empty] | 2497.54 | 2497.54
[15 empty] | 100% |  |  |  | 100%
16 | LOUÇAS E METAIS | 30834.65 | [12 empty] | 7708.6625 | 7708.6625 | 7708.6625 | 7708.6625
[15 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
17 | INSTALAÇÃO CONTRA INCENDIO | 34873.75 |  |  |  |  | 2906.1458 | 2906.1458 | 2906.1458 | 2906.1458 | 2906.1458 | 2906.1458 | 2906.1458 | 2906.1458 | 2906.1458 | 2906.1458 | 2906.1458 | 2906.1458
[7 empty] | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 100%
17.001 | EXTINTORES | 2586.92 | [14 empty] | 1293.46 | 1293.46
[17 empty] | 100% |  | 100%
17.002 | SISTEMA DE HIDRANTES | 9131.69 |  |  |  |  | 913.169 | 913.169 | 913.169 | 913.169 | 913.169 | 913.169 | 913.169 | 913.169 | 913.169 | 913.169
[7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 100%
17.002.001 | TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E REGISTROS | 6258.91 |  |  |  |  | 782.3637 | 782.3637 | 782.3637 | 782.3637 | 782.3637 | 782.3637 | 782.3637 | 782.3637
[7 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | 100%
17.002.002 | HIDRANTE SIMPLES | 2872.78 | [12 empty] | 1436.39 | 1436.39
[15 empty] | 100% |  |  |  | 100%
17.003 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, ALARME E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 23155.14 | [8 empty] | 2894.3925 | 2894.3925 | 2894.3925 | 2894.3925 | 2894.3925 | 2894.3925 | 2894.3925 | 2894.3925
[11 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
18 | SONORIZAÇÃO | 18522.5 | [12 empty] | 4630.625 | 4630.625 | 4630.625 | 4630.625
[15 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
19 | AR CONDICIONADO | 412.32 | [12 empty] | 206.16 | 206.16
[15 empty] | 100% |  |  |  | 100%
20 | GÁS | 586.65 | [12 empty] | 293.325 | 293.325
[15 empty] | 100% |  |  |  | 100%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 77271.7 | [10 empty] | 12878.6167 | 12878.6167 | 12878.6167 | 12878.6167 | 12878.6167 | 12878.6167
[13 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 100%
21.001 | BANCADAS E PRATELEIRAS | 46108.17 | [10 empty] | 7684.695 | 7684.695 | 7684.695 | 7684.695 | 7684.695 | 7684.695
[13 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 100%
21.002 | GRADIS E CORRIMÃOS | 13740.36 | [14 empty] | 6870.18 | 6870.18
[17 empty] | 100% |  | 100%
21.003 | PLACAS | 5585.17 | [14 empty] | 2792.585 | 2792.585
[17 empty] | 100% |  | 100%
21.004 | ACESSÓRIOS | 11838 | [14 empty] | 5919 | 5919
[17 empty] | 100% |  | 100%
22 | LIMPEZA | 2685.84 | [14 empty] | 1342.92 | 1342.92
[17 empty] | 100% |  | 100%
TOTAL ====>> |  | 2087571.67 | 107905.0733 |  | 329303.249 |  | 400349.0007 |  | 343909.9774 |  | 217681.0565 |  | 279882.9932 |  | 244956.6732 |  | 163583.6465
Engº Civil FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO NETO
Assessor Técnico Mat. 23.192-4
CREA – 160.235.898-2